## Gestión y Documentación
Gestión y documentación
I 1 | I 2 | I 3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
1 |  |  | Gestión inicial del proyecto | [5 empty] | 1620
| 1 |  | Análisis de la necesidad |  |  |  |  | 60
|  | 1 | Jefe de proyecto | 1 | horas | 60 | 60
| 2 |  | Determinar el alcance y los objetivos |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2 | horas | 60 | 120
| 3 |  | Elaboración inicial de requisitos |  |  |  |  | 180
|  | 1 | Jefe de proyecto | 3 | horas | 60 | 180
| 4 |  | Selección y análisis de antecedentes |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2 | horas | 60 | 120
| 5 |  | Elaborar OBS y PBS |  |  |  |  | 180
|  | 1 | Jefe de proyecto | 3 | horas | 60 | 180
| 6 |  | Creación del WBS
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2
| 7 |  | Crear la planificación inicial |  |  |  |  | 360
|  | 1 | Jefe de proyecto | 6 | horas | 60 | 360
| 8 |  | Crear el plan de Riesgos inicial |  |  |  |  | 300
|  | 1 | Jefe de proyecto | 5 | horas | 60 | 300
| 9 |  | Crear el presupuesto inicial |  |  |  |  | 300
|  | 1 | Jefe de proyecto | 5 | horas | 60 | 300
2 |  |  | Ejecución y memoria | [5 empty] | 3418.95
| 1 |  | Estructurar el contenido de la memoria |  |  |  |  | 60
|  | 1 | Jefe de proyecto | 1 | horas | 60 | 60
| 2 |  | Plan de Seguimiento de la Planificación |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2 | horas | 60 | 120
| 3 |  | Bitácora de incidencia de riesgos |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2 | horas | 60 | 120
| 4 |  | Seguimiento de riesgos |  |  |  |  | 180
|  | 1 | Jefe de proyecto | 3 | horas | 60 | 180
| 5 |  | Elaborar el pliego de requisitos final |  |  |  |  | 360
|  | 1 | Jefe de proyecto | 6 | horas | 60 | 360
| 6 |  | Análisis y diseño de casos de uso |  |  |  |  | 195
|  | 1 | Analista | 4 | horas | 48.75 | 195
| 7 |  | Análisis y diseño de clases |  |  |  |  | 146.25
|  | 1 | Analista | 3 | horas | 48.75 | 146.25
| 8 |  | Diseño de escenarios y niveles |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Diseñador | 4 | horas | 30 | 120
| 9 |  | Definición y diseño de interfaces de usuario y HUDs |  |  |  |  | 60
|  | 1 | Diseñador | 2 | horas | 30 | 60
| 10 |  | Análisis y diseño de la arquitectura de la plataforma |  |  |  |  | 97.5
|  | 1 | Analista | 2 | horas | 48.75 | 97.5
| 11 |  | Elaboración de manuales de usuario |  |  |  |  | 75
|  | 1 | Programador | 2 | horas | 37.5 | 75
| 12 |  | Implantación y aceptación del sistema |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2 | horas | 60 | 120
| 13 |  | Conclusiones y ampliaciones |  |  |  |  | 60
|  | 1 | Jefe de proyecto | 1 | horas | 60 | 60
| 14 |  | Plan de contingencias de riesgos |  |  |  |  | 1705.2
|  | 1 | 8% del presupuesto del proyecto | 1 | euros | 1705.2 | 1705.2
| 15 |  | Reuniones con el tutor |  |  |  |  | 240
|  | 1 | Jefe de proyecto | 4 | horas | 60 | 240
3 |  |  | Cierre del proyecto | [5 empty] | 600
| 1 |  | Elaborar el presupuesto Final |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2 | horas | 60 | 120
| 2 |  | Elaborar el cronograma final |  |  |  |  | 120
|  | 1 | Jefe de proyecto | 2 | horas | 60 | 120
| 3 |  | Evaluación final de riesgos |  |  |  |  | 60
|  | 1 | Jefe de proyecto | 1 | horas | 60 | 60
| 4 |  | Revisión de la documentación |  |  |  |  | 300
|  | 1 | Jefe de proyecto | 5 | horas | 60 | 300
78
TOTAL | [8 empty] | 5638.95

## Desarrollo Software
Desarrollo Software
I 1 | I 2 | I 3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
1 |  |  | Análisis | [5 empty] | 3363.75
| 1 |  | Identificación de reglas de juego |  |  |  |  | 585
|  | 1 | Analista | 12 | horas | 48.75 | 585
| 2 |  | Identificar condiciones de victoria |  |  |  |  | 365.625
|  | 1 | Analista | 7.5 | horas | 48.75 | 365.625
| 3 |  | Identificación de mecánicas |  |  |  |  | 487.5
|  | 1 | Analista | 10 | horas | 48.75 | 487.5
| 4 |  | Análisis de niveles o escenarios |  |  |  |  | 487.5
|  | 1 | Analista | 10 | horas | 48.75 | 487.5
| 5 |  | Identificación de roles |  |  |  |  | 365.625
|  | 1 | Analista | 7.5 | horas | 48.75 | 365.625
| 6 |  | Identificación de elementos aleatorios |  |  |  |  | 243.75
|  | 1 | Analista | 5 | horas | 48.75 | 243.75
| 7 |  | Análisis de casos de uso |  |  |  |  | 585
|  |  | Analista | 12 | horas | 48.75 | 585
| 8 |  | Análisis de clases |  |  |  |  | 243.75
|  | 1 | Analista | 5 | horas | 48.75 | 243.75
2 |  |  | Diseño | [5 empty] | 2730
| 1 |  | Diseño de niveles o escenarios |  |  |  |  | 600
|  | 1 | Diseñador | 20 | horas | 30 | 600
| 2 |  | Diseño de personajes |  |  |  |  | 450
|  | 1 | Diseñador | 15 | horas | 30 | 450
| 3 |  | Diseño de otros elementos (objetos, armas, poderes) |  |  |  |  | 450
|  | 1 | Diseñador | 15 | horas | 30 | 450
| 4 |  | Diseño de interfazes de usuario |  |  |  |  | 600
|  | 1 | Diseñador | 20 | horas | 30 | 600
| 5 |  | Diseño de efectos de sonido y música |  |  |  |  | 150
|  | 1 | Diseñador | 5 | horas | 30 | 150
| 6 |  | Diseño casos de uso |  |  |  |  | 300
|  | 1 | Diseñador | 10 | horas | 30 | 300
| 7 |  | Diseño de clases |  |  |  |  | 180
|  | 1 | Diseñador | 6 | horas | 30 | 180
2 |  |  | Implementación | [5 empty] | 7575
| 1 |  | Minijuego 1 - 3 en raya |  |  |  |  | 1500
|  | 1 | Programador | 40 | horas | 37.5 | 1500
| 2 |  | Minijuego 2 - Carrera de obstáculos |  |  |  |  | 1125
|  | 1 | Programador | 30 | horas | 37.5 | 1125
| 3 |  | Minijuego 3 - Imitación |  |  |  |  | 1125
|  | 1 | Programador | 30 | horas | 37.5 | 1125
| 4 |  | Minijuego 4 - Contar personajes |  |  |  |  | 1200
|  | 1 | Programador | 32 | horas | 37.5 | 1200
| 5 |  | Minijuego 5 - Persecución por roles |  |  |  |  | 1312.5
|  | 1 | Programador | 35 | horas | 37.5 | 1312.5
| 6 |  | Desarrollar la plataforma de minijuegos |  |  |  |  | 450
|  | 1 | Programador | 15 | horas | 30 | 450
| 7 |  | Creación de assets |  |  |  |  | 600
|  | 1 | Diseñador | 20 | horas | 30 | 600
| 8 |  | Incorporar los assets |  |  |  |  | 112.5
|  | 1 | Programador | 3 | horas | 37.5 | 112.5
| 9 |  | Incorporar efectos y sonidos |  |  |  |  | 150
|  | 1 | Programador | 4 | horas | 37.5 | 150
3 |  |  | Testing | [5 empty] | 3187.5
| 1 |  | Especificación del plan de pruebas |  |  |  |  | 187.5
|  | 1 | Programador | 5 | horas | 37.5 | 187.5
| 2 |  | Pruebas de Funcionalidad |  |  |  |  | 1500
|  | 1 | Programador | 40 | horas | 37.5 | 1500
| 3 |  | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | 150
|  | 1 | Programador | 4 | horas | 37.5 | 150
| 4 |  | Pruebas de Jugabilidad |  |  |  |  | 300
|  | 1 | Programador | 8 | horas | 37.5 | 300
| 5 |  | Pruebas de Accesibilidad y Usabilidad |  |  |  |  | 300
|  | 1 | Programador | 8 | horas | 37.5 | 300
| 6 |  | Pruebas de Integración |  |  |  |  | 750
|  | 1 | Programador | 20 | horas | 37.5 | 750
454
TOTAL | [8 empty] | 16856.25

## Integración y Despliegue
Integración y Despliegue
I 1 | I 2 | I 3 | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio | Subtotal (3) | Subtotal (2) | Total
1 |  |  | Integrar con la plataforma | [5 empty] | 375
| 1 |  | Programador | 10 | horas | 37.5 |  | 375
2 |  |  | Desplegar la plataforma | [5 empty] | 150
| 1 |  | Programador | 4 | horas | 37.5 |  | 150
TOTAL | [8 empty] | 525

## Costes Indirectos
Costes Indirectos
| Gestión y documentación | 5638.95
| Desarrollo Software | 16856.25
| Integración y Despliegue | 525
| TOTAL | 23020.2
| Costes Indirectos | 3453.03 | 15%
| TOTAL | 26473.23

## Presup. detallado
Presupuesto detallado
Partida | Item | Partida | Importe | Total
1 |  | Gestión y documentación |  | 5337.0925
| 1 | Gestión inicial del proyecto | 1863
| 2 | Ejecución y memoria | 2784.0925
| 3 | Cierre del proyecto | 690
2 |  | Desarrollo Software |  | 19384.6875
| 1 | Análisis | 3868.3125
| 2 | Diseño | 3139.5
| 3 | Implementación | 8711.25
| 4 | Testing | 3665.625
3 |  | Integración y despliegue |  | 603.75
|  | Desplegar la plataforma | 431.25
|  | Integrar con el juego principal | 172.5
TOTAL |  |  |  | 25325.53 | #REF!

## Presup. resumido
Presupuesto resumido
Cod. | Partida | Total
1 | Gestión y documentación | 6484.7925
2 | Desarrollo Software | 19384.6875
3 | Integración y despliegue | 603.75
TOTAL |  | 26473.23

## Tarifas
Perfil | Horas disponibles | Precio Coste | Precio Venta
Jefe de Proyecto | 256 | 80 | 60
Analista | 105 | 65 | 48.75
Diseñador | 112 | 40 | 30
Programador | 1215.2 | 50 | 37.5